Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Еловского муниципального

округа Пермского края

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Еловского муниципального округа Пермского края, Положением о бюджетном процессе в Еловском муниципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы Еловского муниципального округа Пермского края от 24 декабря 2020 г. № 67, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования системы муниципального управления

Администрация Еловского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Еловского муниципального округа Пермского края.

- Признать утратившим силу Постановление администрации Еловского района от 30 сентября 2016 г. № 331-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы».

- Настоящее Постановление обнародовать на официальном сайте газеты «Искра Прикамья» и официальном сайте Еловского муниципального округа Пермского края.

- Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, но не ранее его официального обнародования и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании бюджета Еловского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Еловского муниципального округа, начальника финансового управления.

Глава муниципального округа –

глава администрации Еловского

муниципального округа Пермского края                                           А.А. Чечкин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации Еловского

муниципального округа Пермского края

от 19.10.2021 № 460-п

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Еловского муниципального округа Пермского края

- Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Еловского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

  - Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными документами стратегического планирования Еловского муниципального округа Пермского края, с учетом документов стратегического планирования Российской Федерации и Пермского края в соответствующей сфере деятельности.

  - Муниципальные программы утверждаются ежегодно на очередной финансовый год и плановый период постановлениями Администрации Еловского муниципального округа Пермского края.

В процессе исполнения бюджета в случаях внесения изменений в решение о бюджете Еловского муниципального округа Пермского края изменения в муниципальные программы вносятся после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете Еловского муниципального округа Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период.

  - Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Еловского муниципального округа Пермского края;

подпрограмма муниципальной программы – часть муниципальной программы, содержащая комплекс основных мероприятий и мероприятий, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач (далее – подпрограмма). Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы;

основное мероприятие муниципальной программы – комплекс мероприятий (взаимосвязанных действий), направленных на решение конкретной задачи в рамках подпрограммы (далее – основное мероприятие). Для решения задачи подпрограммы предусматривается одно и (или) более основных мероприятий. Направление основного мероприятия не может дублировать наименование задачи подпрограммы;

мероприятие – действия участников программы, направленные на реализацию основного мероприятия. Для реализации основного мероприятия подпрограммы предусматривается одно и более мероприятий. Наименование мероприятий не может дублировать наименование основного мероприятия. Основное мероприятие и мероприятие отражают содержание направления расходов бюджета Еловского муниципального округа Пермского края;

ответственный руководитель – заместитель главы администрации Еловского муниципального округа Пермского края, возглавляющий направление, в состав которого входит исполнитель программы, и осуществляющий общее руководство (руководство) исполнителем программы в соответствии с распределением обязанностей между руководителями Администрации Еловского муниципального округа Пермского края;

исполнитель муниципальной программы – орган местного самоуправления Еловского муниципального округа Пермского края, отраслевой (функциональный) орган Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, казенное учреждение, ответственный за разработку, утверждение и реализацию муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу, оценку эффективности муниципальной программы и формирование отчетности по муниципальной программе (далее – исполнитель);

участники программы - орган местного самоуправления Еловского муниципального округа Пермского края, отраслевой (функциональный) орган Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, казенное, бюджетное учреждение Еловского муниципального округа Пермского края, муниципальное унитарное предприятие Еловского муниципального округа Пермского края, организация иной формы собственности, получающая субсидии из бюджета Еловского муниципального округа Пермского края, участвующие в реализации мероприятий программы (подпрограммы);

целевой показатель муниципальной программы – показатель, характеризующий степень достижения целей муниципальной программы в целом (далее – целевой показатель);

показатель подпрограммы – показатель, характеризующий степень реализации подпрограммы, направленной на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

показатель непосредственного результата основного мероприятия – показатель, характеризующий степень реализации основного мероприятия, направленного на решение конкретных задач в рамках подпрограммы (далее – показатель основного мероприятия);

результативность муниципальной программы (подпрограммы) – степень достижения запланированных результатов;

эффективность муниципальной программы (подпрограммы) – соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение;

текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета Еловского муниципального округа Пермского края, составление и рассмотрение проекта бюджета Еловского муниципального округа Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период;

очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;

плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;

отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.

1.5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Еловского муниципального округа Пермского края, а также привлекаемых средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, средств внебюджетных источников (в том числе внебюджетных фондов).

1.6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с исполнителями и (или) участниками муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Еловского муниципального округа Пермского края (далее – Порядок).

- Требования к содержанию муниципальной программы

  - Муниципальная программа содержит:

    - паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

В паспорте муниципальной программы содержится следующая информация:

наименование программы;

ответственный руководитель, исполнитель и участники;

характеристика текущего состояния сферы реализации программы;

цели программы;

перечень подпрограмм и задач;

сроки реализации программы;

объемы и источники финансирования программы (подпрограммы);

показатели конечного результата целей программы;

ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы;

    - финансирование муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

    - финансирование подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Приложением к разделу «Финансирование подпрограммы муниципальной программы» является информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

    - таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. Приложением к разделу «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы» является Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

  - Целевые показатели муниципальной программы должны количественно и качественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

    - отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

2.2.2. иметь количественное значение;

2.2.3. непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

2.3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Еловского муниципального округа Пермского края.

2.4. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Еловского муниципального округа Пермского края в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Еловского муниципального округа Пермского края;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- Основание и этапы разработки муниципальных программ

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации Еловского муниципального округа Пермского края.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

3.2.1. порядковые номера муниципальных программ;

3.2.2. наименования муниципальных программ;

3.2.3. наименования ответственных руководителей муниципальных программ;

3.2.4. год начала, окончания реализации муниципальных программ.

3.3. Формирование перечня муниципальных программ осуществляет Финансовое управление администрации Еловского муниципального округа Пермского края (далее – Финансовое управление) на основании предложений ответственных руководителей муниципальных программ с учетом положений федеральных законов, законов Пермского края и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и Еловского муниципального округа Пермского края.

Финансовое управление осуществляет методическое обеспечение разработки и реализации муниципальных программ.

3.4. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным руководителем совместно с исполнителями.

3.5. Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) - внутренним нормативным правовым актом назначает конкретного сотрудника, ответственного за разработку, реализацию и предоставление отчетности по муниципальной программе, подпрограмме.

3.6. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию со всеми исполнителями и участниками программы. Согласование муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов Администрации Еловского муниципального округа Пермского края.

3.7. Для согласования объемов финансирования реализации муниципальной программы проект муниципальной программы не позднее 15 октября года, предшествующего планируемому, направляется в Финансовое управление с финансово-экономическим обоснованием расходов по основным мероприятиям (мероприятиям) на очередной финансовый год и плановый период за подписью ГРБС.

3.8. Расчет финансово-экономического обоснования производится в соответствии с утвержденной Методикой планирования бюджетных ассигнований Еловского муниципального округа Пермского края.

3.9. После согласования проекта муниципальной программы (внесения изменений в утвержденную муниципальную программу) Финансовое управление в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому, направляет проект программы с обязательным приложением финансово-экономического обоснования и проектов положений (порядков) предоставления субсидий на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы в Контрольно-ревизионную комиссию Еловского муниципального округа Пермского края (далее - Контрольно-ревизионная комиссия) для согласования и проведения финансовой экспертизы.

3.10. Заключение Контрольно-ревизионной комиссии по результатам финансовой экспертизы проекта муниципальной программы направляется в Администрацию Еловского муниципального округа Пермского края для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-ревизионной комиссии.

3.11. При наличии в заключении Контрольно-ревизионной комиссии замечаний и предложений к проекту муниципальной программы информация о результатах рассмотрения заключения Администрацией Еловского муниципального округа Пермского края представляется ответственным руководителем программы в Контрольно-ревизионную комиссию не позднее 10 дней со дня его поступления в Администрацию Еловского муниципального округа Пермского края.

3.12. Копия заключения Контрольно-ревизионной комиссии на проект муниципальной программы и информация о результатах рассмотрения заключения направляется ответственным исполнителем программы в Финансовое управление для сведения.

3.13. Утверждение муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы осуществляются в срок, не превышающий 1 месяца со дня вступления в силу решения Думы Еловского муниципального округа Пермского края о бюджете Еловского муниципального округа Пермского края.

3.14. Муниципальные программы подлежат опубликованию на официальном сайте Еловского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

  - Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Еловского муниципального округа Пермского края и планирования бюджетных ассигнований.

  - Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Еловского муниципального округа Пермского края, а также привлекаемых средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, средств внебюджетных источников (в том числе внебюджетных фондов).

  - Решением Думы Еловского муниципального округа Пермского края о бюджете Еловского муниципального округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период утверждается распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий по кодам бюджетной классификации.

4.4. Мероприятия отражаются в сводной бюджетной росписи по дополнительным кодам бюджетной классификации. В целях реализации мероприятий в соответствии с муниципальной программой ГРБС принимает муниципальные правовые акты о детализации проводимых мероприятий с утверждением сметы расходов в пределах объемов финансового обеспечения мероприятий, утвержденных муниципальной программой.

4.5. В ходе исполнения бюджета Еловского муниципального округа Пермского края показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Еловского муниципального округа Пермского края.

4.6. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Еловского муниципального округа Пермского края в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется Финансовым управлением в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Управление и контроль реализации муниципальных программ

  - В целях контроля за реализацией муниципальной программы ответственный руководитель осуществляет мониторинг реализации программы. Ответственный руководитель осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации муниципальной программы. Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации муниципальной программы ответственный руководитель определяет самостоятельно.

  - Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой отчет) готовится по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку исполнителем программы и до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляется в Финансовое управление. Годовой отчет согласовывается ответственным руководителем.

К годовому отчету прилагается пояснительная записка в электронном виде в формате Word, содержащая:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

информацию о результатах реализации программы в разрезе основных мероприятий подпрограммы с указанием кода соответствующего мероприятия;

причины недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата основного мероприятия подпрограммы в разрезе показателей непосредственного результата мероприятия/объекта плана-графика подпрограммы, относящегося к соответствующему показателю непосредственного результата основного мероприятия, а также влияние недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата на выполнение основного мероприятия, задачи, подпрограммы в целом (при отклонении фактических значений от запланированных на 5 и более процентов).

  - Финансовое управление проводит проверку годового отчета и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Проверка Финансовым управлением включает проверку на:

соответствие годового отчета формам таблиц 1-5 приложения 7 к настоящему Порядку;

корректность отражения наименований и плановых значений показателей;

достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств;

правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;

обоснованность причин не достижения плановых значений показателей;

соответствие пояснительной записки требованиям пункта 5.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний к годовому отчету Финансовое управление в течение 3 рабочих дней со дня получения годового отчета возвращает его на доработку с указанием причин, послуживших основанием для возврата.

Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня возврата годового отчета дорабатывает его и повторно представляет в Финансовое управление.

Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы «Финансирование подпрограммы муниципальной программы» и «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы» в редакции, действующей на конец отчетного года.

  - Оценка эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год проводится в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

  - В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.

  - На основании годовых отчетов, полученных от исполнителей программ, и результатов оценки эффективности реализации программ Финансовое управление формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - Сводный годовой доклад), включающий:

сведения об основных результатах реализации программ за отчетный период;

оценку эффективности реализации программ;

ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный по результатам оценки эффективности реализации программ;

основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности программ за отчетный период.

  - Финансовое управление в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, направляет главе муниципального округа – главе администрации Еловского муниципального округа Пермского края сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

5.7.1. сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

5.7.2. сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

5.7.3. сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ;

5.7.4. при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий или муниципальной программы в целом.

  - Сводный годовой доклад направляется Администрацией Еловского муниципального округа Пермского края в Контрольно-ревизионную комиссию одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в Еловском муниципальном округе Пермского края, утвержденным Думой Еловского муниципального округа Пермского края от 24 декабря 2020 г. № 67.

  - Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте Еловского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 15 мая года, следующего за отчетным.

- Полномочия ответственного руководителя, исполнителя и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программы

6.1. Ответственный руководитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение;

формирует структуру муниципальной программы, а также перечень исполнителей и участников;

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;

согласовывает годовой отчет о реализации муниципальной программы.

Несет ответственность за:

достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;

организацию подготовки и представления годового отчета;

обеспечение эффективности реализации программы.

6.2. Исполнители:

обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм);

принимают решение о внесении изменений в подпрограмму (подпрограммы), представляют соответствующие предложения ответственному руководителю;

запрашивают у участников информацию, необходимую для подготовки годового отчета, ответов на запросы ответственного руководителя;

готовят годовой отчет и представляют его в установленный срок в Финансовое управление;

представляют в установленный срок по запросу Финансового управления необходимую информацию для подготовки Сводного годового отчета, иную запрашиваемую информацию о ходе реализации подпрограммы (подпрограмм).

Несут ответственность:

за достижение показателей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы (подпрограмм);

своевременное составление годового отчета;

достоверность представленных отчетных сведений.

6.3. Участники:

обеспечивают реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляют исполнителю предложения при разработке подпрограммы в части мероприятий муниципальной программы, за реализацию которых участники являются ответственными;

представляют в установленный срок исполнителю необходимую информацию для подготовки годового отчета, ответов на запросы Финансового управления, а также иную запрашиваемую информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Несут ответственность:

своевременную и качественную реализацию мероприятий;

за достижение показателей основных мероприятий;

достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результата;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Финансовое управление:

осуществляет методологическое обеспечение разработки и реализации муниципальных программ;

обеспечивает формирование перечня муниципальных программ и внесение в него изменений;

осуществляет рассмотрение, анализ и согласование проектов муниципальных программ, проектов изменений, вносимых в муниципальные программы;

разрабатывает и представляет главе муниципального округа – главе администрации Еловского муниципального округа Пермского края сводный годовой доклад;

осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ;

запрашивает у ответственных исполнителей сведения, необходимые для подготовки сводного годового доклада, проведения мониторинга реализации муниципальных программ, иную информацию о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Несет ответственность:

за своевременную и качественную подготовку Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

- Внесение изменений, приостановление и прекращение действия муниципальной программы

7.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется исполнителем, в том числе в случае:

уточнения структуры и состава муниципальной программы;

уточнения задач и ожидаемых результатов муниципальной программы и (или) подпрограмм;

изменения срока реализации муниципальной программы и (или) подпрограмм;

уточнения ответственных руководителей, исполнителей и участников;

изменения (в том числе перераспределения) объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы (включая введение новых подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий и исключение ранее предусмотренных);

уточнения наименований подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий;

уточнения перечня и значений целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей основных мероприятий;

уточнения методики и порядка (в том числе критериев) оценки эффективности муниципальной программы.

7.2. Соответствующие изменения вносятся в процессе реализации муниципальной программы:

в рамках мероприятий по формированию проекта бюджета Еловского муниципального округа Пермского края;

в целях приведения муниципальной программы в соответствие с принятым решением о бюджете Еловского муниципального округа Пермского края, решениями о внесении изменений в решение о бюджете Еловского муниципального округа Пермского края.

7.3. В случае внесения изменений в муниципальную программу в рамках мероприятий по формированию проекта бюджета Еловского муниципального округа Пермского края внесение изменений осуществляется до внесения проекта бюджета Еловского муниципального округа Пермского края в Думу Еловского муниципального округа Пермского края.

7.4. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете Еловского муниципального округа Пермского края осуществляется ежегодно не позднее одного месяца со дня вступления его в силу, в соответствие с решениями о внесении изменений в решение о бюджете Еловского муниципального округа Пермского края - не позднее одного месяца со дня вступления их в силу, но не позднее 25 декабря текущего года.

7.5. При внесении изменений в муниципальную программу не допускается необоснованное ухудшение целевых показателей, показателей подпрограмм, показателей основных мероприятий, а также ожидаемых результатов реализации программы и (или) подпрограмм.

С проектом постановления Администрации Еловского муниципального округа Пермского края о внесении изменений в муниципальную программу представляется пояснительная записка, содержащая:

информацию о влиянии изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы на значения целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей основных мероприятий;

обоснование вносимых изменений, в том числе изменений целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей основных мероприятий.

В случае если проект постановления Администрации Еловского муниципального округа Пермского края о внесении изменений в муниципальную программу предусматривает внесение изменений в перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей основных мероприятий, то вносятся изменения в Методику расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы.

7.6. Согласование изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка.

7.7. В процессе реализации муниципальной программы объемы финансового обеспечения муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, мероприятий), отражаемые в сводной бюджетной росписи, могут отличаться от показателей, установленных решением о бюджете Еловского муниципального округа Пермского края и постановлением Администрации Еловского муниципального округа Пермского края об утверждении соответствующей муниципальной программы в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и Еловского муниципального округа Пермского края для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Еловского муниципального округа Пермского края.

Приложение 1

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Еловского

муниципального округа Пермского края

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование программы <1> |  |
| 2 | Ответственный руководитель |  |
| 3 | Исполнитель программы <2> |  |
| 4 | Участники программы <3> |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы <4> |  |
| 6 | Цели программы | 1. Наименование цели 1 2. Наименование цели 2 n |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Наименование подпрограммы 1.1.1. Наименование задачи 1.1.n. Наименование задачи |
| 8 | Сроки реализации программы <5> |  |
| 9 | Объемы и источники <6> финансирования программы (подпрограммы) | N <7> год | N + 1 год | N + 2 год |
|  | программа, всего (руб.), в том числе: |  |  |  |
|  | бюджет Еловского муниципального округа Пермского края |  |  |  |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | подпрограмма, всего (руб.), в том числе: |  |  |  |
|  | бюджет Еловского муниципального округа Пермского края |  |  |  |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | N <7> год | N + 1 год | N + 2 год |
|  | Наименование показателя конечного результата цели программы, ед. изм. |  |  |  |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы <8> | с использованием показателей социально-экономического развития Еловского муниципального округа Пермского края |

________________________________

<1> Наименование программы из утвержденного перечня муниципальных программ.

<2> Исполнитель программы - орган местного самоуправления Еловского муниципального округа Пермского края, отраслевой (функциональный) орган Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, казенное учреждение, ответственный за разработку, утверждение и реализацию муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу, оценку эффективности муниципальной программы и формирование отчетности по муниципальной программе (далее – исполнитель).

<3> Участник программы – орган местного самоуправления Еловского муниципального округа Пермского края, отраслевой (функциональный) орган Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, казенное, бюджетное учреждение Еловского муниципального округа Пермского края, муниципальное унитарное предприятие Еловского муниципального округа Пермского края, организация иной формы собственности, получающая субсидии из бюджета Еловского муниципального округа Пермского края, участвующие в реализации мероприятий программы (подпрограммы).

<4> Под описанием характеристики текущего состояния сферы реализации программы понимается:

обоснование целей и задач программы, состава и значений показателей конечного результата. Для обоснования могут быть использованы динамика показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по Пермскому краю, округам-аналогам. В качестве аналитической базы рекомендуется брать показатели официальной статистики территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации;

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений показателей конечного результата.

<5> Программа разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

<6> Указывается тот источник финансирования программы (подпрограммы), по которому запланирован объем финансирования.

<7> N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода;.

<8> Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями реализации программы понимается суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии Еловского муниципального округа Пермского края. Для обозначения ожидаемых социально-экономических последствий реализации программы используются значения показателей официальной статистики, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на момент окончания программы.

Строка «Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы» включается в паспорт программы в случае софинансирования программы из бюджета Еловского муниципального округа Пермского края

Приложение 2

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Еловского

муниципального округа Пермского края

Финансирование муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

| Код <1> | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования <2> | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N <3> год | N + 1 год | N + 2 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования <4> |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Наименование цели программы |
| 2.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |
| 2.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования <4> |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования <4> |  |  |  |  |

______________________

<1> Код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

<2> Указывается источник финансирования: бюджет Еловского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<3> N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.

<4> По строкам «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется ноль (0,0).

Приложение 3

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Еловского

муниципального округа Пермского края

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы ______________________ ___________________________

(код подпрограммы <1>) (наименование подпрограммы)

муниципальной программы ___________________________________

(наименование программы)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата | Источник финансирования <3> | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | N <4> год | N + 1 год | N + 2 год |  | N <4> год | N + 1 год | N + 2 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 <2> | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.1.1 | Наименование мероприятия | участник программы | наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы | наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования <5> |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Наименование мероприятия | участник программы | наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы | наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования<5> |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования <5> |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования <5> |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.2.1 | Наименование основного мероприятия | участник программы | наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования <5> |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования <5> |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования <5> |  |  |  |  |

______________________________________

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

<2> Код задачи подпрограммы должен соответствовать коду задачи подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

<3> Указывается источник финансирования: бюджет Еловского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<4> N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.

<5> По строкам «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.

При отсутствии значений в графах 6, 7, 8 проставляется прочерк (-).

При отсутствии значений в графах 10, 11, 12 проставляется ноль (0,0).

Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Еловского

муниципального округа Пермского края

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края

по подпрограмме ___________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы _______________________________

(наименование программы)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края, место расположения (адрес) |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества |
| 3 | Код и наименование мероприятия<1> |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  |
| 5 | Исполнитель программы | Орган местного самоуправления Еловского муниципального округа Пермского края, отраслевой (функциональный) орган администрации Еловского муниципального округа Пермского края |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края | анализ проблемы с использованием ведомственных показателей и показателей социально-экономического развития. Описание значимости капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края, предлагаемых к осуществлению <2> |
| 7 | Обоснование участия Еловского муниципального округа Пермского края в решении проблемы | перечень нормативных правовых актов, обосновывающих участие Еловского муниципального округа Пермского края в решении проблемы |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края | формулировка цели |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края | мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края | год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Еловского муниципального округа Пермского края | год начала и год завершения строительно-монтажных работ или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Еловского муниципального округа Пермского края |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края, руб.<3> | сметная стоимость осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края, руб. |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края по годам реализации, тыс. руб.<4> | объемы и источники финансирования указываются с разбивкой по годам и источникам финансирования с года начала реализации, тыс. руб. |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края по годам осуществления капитальных вложений <5> | ед. изм. | значение<7> | год реализации <8> |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата <6> |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | указание на наличие проектной документации, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края <9> | с использованием показателей социально-экономического развития |
| 19 | Протокол Экспертной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Еловского муниципального округа Пермского края, передаче полномочий муниципального заказчика | реквизиты протокола |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект <10> | срок реализации |
|  |  | наименование мероприятия | год начала и год завершения |

______________________________________

<1> Указывается код и наименование основного мероприятия, предусматривающего бюджетные ассигнования, направленные на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности.

<2> Под описанием проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края, понимается обоснование наличия негативной ситуации либо высокой степени риска приведения к негативной ситуации. Для обоснования используется приведение динамики показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по Пермскому краю, по округам-аналогам. В качестве аналитической базы рекомендуется применять показатели официальной статистической информации территориального органа Росстата (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации.

<3> Сметная стоимость объекта муниципальной собственности подлежит уточнению  по результатам разработки проектно-сметной документации путем внесения изменений в программу. В сметную стоимость объекта муниципальной собственности не включается сумма земельного налога.

<4> В соответствии с приложением 3 к Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 марта 2019 г. N 167 «Об утверждении формы тест-паспорта объекта капитального строительства и Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».

<5> Указывается объем финансирования с начала года осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Объемы финансирования ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

<6> Наименование ожидаемого конечного результата осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе его значимые характеристики.

<7> Значения конечного результата, год реализации ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

<8> Годы реализации осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности с начала осуществления капитальных вложений до года окончания осуществления капитальных вложений.

Строки 13, 14 - объемы финансирования, значения конечного результата, год реализации ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный финансовый год.

<9> Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности понимается суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии Еловского муниципального округа Пермского края. Для обозначения ожидаемых социально-экономических последствий осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности используются значения показателей официальной статистики, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на дату окончания осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Строка «Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» включается в случае софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края из бюджета Пермского края.

<10> Примерный перечень мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального строительства (приобретение объектов недвижимого имущества) муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края:

осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку;

осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ;

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ;

выполнение строительно-монтажных работ;

приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность Еловского муниципального округа Пермского края;

заключение контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Еловского муниципального округа Пермского края.

Приложение 5

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Еловского

муниципального округа Пермского края

Таблица

показателей конечного результата реализации муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N <1> год | N + 1 год | N + 2 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Наименование цели программы |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
| 2.1.1 | Задача. Наименование задачи |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |

______________________________

<1> N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.

Приложение 6

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Еловского

муниципального округа Пермского края

Методика

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

__________________________

Графа 4 заполняется при наличии утвержденной методики расчета показателя.

Графа 5 - приводится формула и порядок расчета показателя конечного результата.

Графа 7 - приводятся источники исходных данных, используемых в расчете значений показателя: государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать).

Графа 8 - периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена.

Графа 9 - указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики показателя (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату, нарастающим итогом).

Приложение 7

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Еловского

муниципального округа Пермского края

Таблица 1

Отчет о финансировании муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

за __________________________ год

(отчетный год)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % освоения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  | X |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  | X |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | X |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |

____________________________________

Графа 1 - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Финансирование муниципальной программы».

Графа 3 - указывается источник финансирования: бюджет Еловского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

Графа 6 - указываются значения с одним знаком после запятой.

Графа 7 - указываются причины неосвоения объема бюджетных ассигнований, информация о принятых мерах для достижения плановых значений финансирования каждой подпрограммы, программы в целом.

По строкам «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

Таблица 2

Отчет о выполнении подпрограммы <1> _________

___________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы ___________________________________

(наименование программы)

за _______________ год

(отчетный год)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Причины невыполнения/перевыполнения показателей/неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | ед. изм. | план | факт | % достижения <2> |  | план | факт | % освоения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия | Наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования <3> |  |  |  |  | X |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования <3> |  |  |  |  | X |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.2.1 | Наименование основного мероприятия | Наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования <3> |  |  |  |  | X |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования <3> |  |  |  |  | X |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования <3> |  |  |  |  | X |

____________________________________

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Финансирование подпрограммы муниципальной программы».

<2> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

<3> По строкам «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках

Графа 1 - указывается код задачи подпрограммы, основного мероприятия, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия в разделе «Финансирование подпрограммы муниципальной программы».

Графы 7, 11 - указываются значения с одним знаком после запятой.

Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет Еловского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

Графа 12 - указываются причины недостижения и (или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей подпрограммы, а также причины неосвоения объема бюджетных ассигнований.

<3> По строкам «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

Таблица 3

ОТЧЕТ

о достижении плановых значений показателей конечного результата муниципальной программы

__________________________________________________________

(наименование программы)

за __________________________год

(отчетный год)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата | % достижения планового значения <2> | Причины невыполнения/перевыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N год <1> |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Наименование цели программы |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
| 2.1.1 | Задача. Наименование задачи |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача. Наименование задачи |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |

_______________________________

<1> N год - отчетный год.

<2> % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

Графа 1 - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы».

Графа 6 - указываются значения с одним знаком после запятой.

Графа 7 - указываются причины недостижения плановых значений показателей конечного результата, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей конечного результата; указываются причины перевыполнения плановых значений показателей конечного результата.

Таблица 4

Информация

о внесении изменений по показателям конечного результата муниципальной программы

за _______________ год (отчетный год)

| N | Наименование показателя <1> | Значение показателя | Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю | Причины внесения изменений по показателю/значению показателя <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до внесения изменения | после внесения изменения | до внесения изменения | после внесения изменения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

______________________________

<1> Приводится информация только по тем показателям, по которым в течение года были внесены изменения. При этом каждое внесение изменений должно быть описано в отдельной строке.

<2> В графе 7 указываются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.

# Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений по показателям непосредственного результата муниципальной программы, являющимся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края

за _______________ год

(отчетный год)

| N | Наименование показателя <1> | Значение показателя | Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю | Причины внесения изменений по показателю/значению показателя <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до внесения изменения | после внесения изменения | до внесения изменения | после внесения изменения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

_____________________________________

<1> Приводится информация только по тем показателям, по которым в течение года были внесены изменения. При этом каждое внесение изменений должно быть описано в отдельной строке.

<2> В графе 7 указываются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.

Приложение 8

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Еловского

муниципального округа Пермского края

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ Еловского муниципального округа Пермского края (далее - оценка эффективности реализации программы), позволяющие оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.

2. По итогам реализации программы за отчетный финансовый год Исполнитель программы в установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сроки и по установленным формам формирует годовой отчет.

3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется Финансовым управлением на основании информации, представленной в годовом отчете.

4. Оценка эффективности реализации программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей программы;

оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в программу;

оценки степени достижения показателей программы с учетом степени освоения финансовых средств;

оценки степени освоения планового объема финансирования программы;

оценки влияния изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, на достижение плановых значений соответствующих показателей.

5. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

степень достижения показателей конечного результата (далее - ПКР);

степень достижения показателей непосредственного результата задач программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный год.

6. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в три этапа.

6.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм программы (далее - подпрограммы) с учетом оценки степени решения задач подпрограмм, оценки степени достижения всех ПКР и всех ПНР подпрограммы и освоенного объема финансирования (далее - первый этап).

6.2. На втором этапе осуществляется оценка достижения целей программы с учетом оценки достижения ПКР целей программы (далее - второй этап).

6.3. На третьем этапе осуществляется оценка эффективности реализации программы с учетом оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм (далее - третий этап).

7. На первом этапе оценка степени решения задачи подпрограммы формируется из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи подпрограммы, оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы и освоенного объема финансирования.

7.1. Источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования мероприятий программы является отчет о выполнении подпрограммы (таблица 2 годового отчета).

7.2. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края или не относящегося к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования в отчетном периоде и степенью достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 1:

Таблица 1

Оценка достижения планового значения

показателя непосредственного результата задачи подпрограммы

при наличии финансирования (Опнрцп / Опнр)

| Степень освоения планового объема финансирования, % Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, % | Ниже 100 | 100 |
| --- | --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 | 1 |
| 80,5-94,4 | 1 | 0 |
| ниже 80,5 | 0 | 0 |

ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.3. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края или не относящегося к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 2:

Таблица 2

Оценка достижения планового значения показателя

непосредственного результата задачи подпрограммы

при отсутствии финансирования

| Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, % | Оценка достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы (Опнрцп / Опнр), баллы |
| --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.4. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации Еловского муниципального округа Пермского края, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпнрцп) рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края:

Опнрцп - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края;

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку;

m - количество ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края.

7.5. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края (Осрпнр), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края:

Опнр - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края;

n - количество ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края.

7.6. Оценка ПНР задачи подпрограммы определяется по формуле:

Опнрз = Осрпнрцп x 0,6 + Осрпнр x 0,4 где

Опнрз - оценка ПНР задачи подпрограммы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР задачи подпрограммы.

Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, являющихся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Опнрз = Осрпнрцп.

Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, не относящихся к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Опнрз = Осрпнр.

7.7. Источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является отчет о достижении плановых значений показателей конечного результата программы (таблица 3 годового отчета) (далее - отчет о ПКР).

Таблица 3

Оценка достижения планового значения

показателя конечного результата задачи подпрограммы

| Степень достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы, % | Оценка достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы (Опкрцп / Опкр), баллы |
| --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

ПКР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.9. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрцп) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:

Опкрцп - оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края;

р - количество ПКР задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края;

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

7.10. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкр) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:

Опкр - оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми;

q - количество ПКР задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края;

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

7.11. Оценка ПКР задачи подпрограммы определяется по формуле:

Опкрз = Осрпкрцп x 0,6 + Осрпкр x 0,4 где

Опкрз - оценка ПКР задачи подпрограммы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПКР задачи подпрограммы.

В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, являющихся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Опкрз = Осрпкрцп.

В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, не относящихся к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Опкрз = Осрпкр.

7.12. Оценка степени решения каждой задачи подпрограммы (Озj) складывается из оценок ПНР и ПКР задачи подпрограммы и рассчитывается по формуле:

Озj = Опнрз x 0,4 + Опкрз x 0,6, где

Опнрз - оценка ПНР задачи подпрограммы;

Опкрз - оценка ПКР задачи подпрограммы;

j - порядковый номер задачи подпрограммы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР и ПКР задачи подпрограммы.

7.13. Оценка эффективности реализации каждой подпрограммы (Оппi) определяется как среднее значение оценок степени решения всех задач данной подпрограммы и рассчитывается по формуле:

Озj - оценка степени решения задачи подпрограммы;

i - порядковый номер подпрограммы;

r - количество задач подпрограмм.

7.14. В зависимости от оценки эффективности реализации каждой подпрограммы определяется характеристика эффективности ее реализации по шкале таблицы 4:

Таблица 4

Шкала оценки эффективности реализации подпрограммы

| Оценка эффективности (Оппi), балл | Характеристика эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- |
| от 2,85 до 3,00 | высокая эффективность |
| от 2,10 до 2,84 | средняя эффективность |
| менее 2,10 | низкая эффективность |

7.15. Оценка эффективности реализации подпрограмм (Опп) складывается как среднее значение оценок по всем подпрограммам:

Оппi - оценка эффективности реализации каждой подпрограммы;

t - количество подпрограмм.

8. На втором этапе оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы.

8.1. Оценка достижения планового значения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем деятельности администрации Еловского муниципального округа Пермского края, и ПКР цели, не относящегося к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР цели по таблице 5:

Таблица 5

Оценка достижения планового значения показателя конечного

результата цели программы

| Степень достижения планового значения ПКР цели, % | Оценка достижения планового значения ПКР цели программы (Опкрц(цп) / Опкрц), баллы |
| --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

ПКР цели считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР цели равно трем баллам.

8.2. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, являющихся целевыми показателями деятельности, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрц(цп)) рассчитывается по формуле:

Опкрц(цп) - оценка достижения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края

v - количество ПКР цели, являющихся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края;

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, не относящихся к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрц) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР цели:

Опкрц - оценка достижения каждого ПКР цели, не относящегося к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края;

w - количество ПКР цели, не относящихся к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края;

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

8.3. Оценка достижения каждой цели программы определяется по формуле:

Оцz = Осрпкрц(цп) x 0,6 + Осрпкрц x 0,4, где

Оцz - оценка достижения каждой цели программы;

z - порядковый номер цели программы;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты достижения цели программы.

В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, являющихся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, то Оцz рассчитывается по формуле:

Оцz = Осрпкрц(цп).

В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, не относящихся к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, то Оцz рассчитывается по формуле:

Оцz = Осрпкрц.

8.4. Оценка достижения всех целей программы (ОЦ) рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:

Оцz - оценка достижения каждой цели программы;

x - количество целей программы.

9. На третьем этапе оценка эффективности реализации программы (Оинт - интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, рассчитывается по формуле:

Оинт = Оц x 0,6 + Опп x 0,4, где

Оц - оценка достижения целей программы;

Опп - оценка эффективности реализации подпрограмм;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 6:

Таблица 6

Шкала оценки эффективности реализации программы

(интегральной оценки)

| Оценка эффективности (Оинт), балл | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- |
| от 2,85 до 3,00 | высокая эффективность |
| от 2,10 до 2,84 | средняя эффективность |
| менее 2,10 | низкая эффективность |

10. Результаты оценки эффективности реализации программы оформляются в виде заключения об эффективности реализации муниципальной программы (далее - заключение) в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

В заключении отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе целевых показателей деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, показателей конечного результата, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы, целей программы, задач подпрограмм.

Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы, а также интегральную оценку.

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется ответственному руководителю.

Приложение 1

к Порядку проведения и

критерии оценки эффективности

реализации муниципальных

программ

Условия

применения коэффициента качества планирования

Для расчета оценки достижения плановых значений показателей конечного результата, а также показателей непосредственного результата, являющихся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, учитывается влияние изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края в отчетном периоде, на достижение плановых значений данных показателей.

Источником данных об изменениях, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края в течение отчетного периода, в том числе о причинах внесения таких изменений, является информация, представленная в таблицах 4, 5 годового отчета.

Коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 0,9 в случае, если причины для внесения изменений в программу связаны с недостатками в управлении программой:

при планировании и проведении торгов;

в процессе осуществления контроля исполнения муниципальных контрактов;

в части межведомственного взаимодействия исполнителя программы и участников программы;

в части взаимодействия исполнителя программы с органами власти других уровней;

в части взаимодействия исполнителя программы с бизнес-сообществом.

В остальных случаях внесения изменений в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края в течение отчетного периода, при расчете оценки достижения плановых значений данных показателей коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 1.

Приложение 2

к Порядку проведения и

критерии оценки эффективности

реализации муниципальных

программ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности реализации муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование программы)

за _________________________год

(отчетный год)

1. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении программы, указание перечня редакций о внесении изменений в программу.

Ссылка на Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с которыми проводится оценка эффективности реализации программы.

2. Ответственные за реализацию программы:

ответственный руководитель;

исполнитель программы.

3. Структура программы.

Цель «Наименование цели программы».

Подпрограмма <1> ____ «Наименование подпрограммы программы».

Задача <2> ____ «Наименование задачи подпрограммы программы».

4. Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, предусмотренных на реализацию программы, за отчетный год.

| Наименование программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % освоения |  |
| Подпрограмма <1> «Наименование подпрограммы» | всего, в том числе: |  |  |  | X |
|  | бюджет Еловского муниципального округа |  |  |  | X |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  | X |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | X |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | X |
| Программа «Наименование программы» | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет Еловского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

5. Выводы об эффективности реализации программы за отчетный год:

сведения об основных результатах реализации программы (анализ реализации подпрограммы программы, анализ достижения показателей конечного результата, в том числе целевых показателей деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, анализ достижения наиболее значимых показателей непосредственного результата, в том числе по объектам муниципальной собственности Еловского муниципального округа Пермского края);

характеристика эффективности программы в целом, отражение результатов интегральной оценки эффективности программы.

6. Предложения по повышению эффективности реализации программы (подпрограммы) в случае низкой либо средней эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прилагается.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации

Еловского муниципального округа

начальник финансового управления   ___________ ____________________

(подпись)    		    (Ф.И.О.)

Дата

Исполнитель

Телефон

____________________________________

<1> Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

<2> Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

Приложение

к Заключению

об эффективности реализации

муниципальной программы

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

________________________________________________________

(наименование исполнителя программы)

за ____________________________год

(отчетный год)

| N | Наименование оценки | ПНР | ПКР | Оценка достижения/реализации цели, подпрограммы, задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | целевые показатели (Осрпнрц) | прочие <1> (Осрпнр) | целевые показатели (Осрпкрцп) | прочие <1> (Осрпкр) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оценка достижения целей программы (Оц) |  |
|  | Цель <2> ___ «Наименование цели» (Оц2) |  |  |  |
|  | Цель <2> ___ «Наименование цели» (Оц2) |  |  |  |
|  | Цель <2> ___»Наименование цели» (Оц2) |  |  |  |
| 2 | Оценка эффективности реализации подпрограмм программы (Опп) |  |
| 2.1 | Подпрограмма <3> ___ «Наименование подпрограммы» (Опп3) |  |
| 2.1.1 | Задача <4> ___ «Наименование задачи» (Оз4) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача <4> ___ «Наименование задачи» (Оз4) |  |  |  |  |  |
| 2.1.r | Задача <4> ___ «Наименование задачи» (Оз4) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма <3> ___ «Наименование подпрограммы» (Опп3) |  |
| 2.t | Подпрограмма <3> ___ «Наименование подпрограммы» (Опп3) |  |
| Интегральная оценка (Оинт) |  |

________________________________________

<1> Прочие показатели конечного (непосредственного) результата, не относящиеся к целевым показателям деятельности Администрации Еловского муниципального округа Пермского края.

<2> Указывается код цели, который должен соответствовать коду цели в отчете о финансировании муниципальной программы.

<3> Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

<4> Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

В графах 3, 5, 6 указываются оценки достижения плановых значений показателей с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (с применением Ккп).

В графах 3-7 значения оценок указываются с двумя знаками после запятой.

# Text boxes

460-п

19.10.2021