Об утверждении Плана

мероприятий («дорожной карты»)

по реализации региональных проектов

«Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства» и

«Создание благоприятных условий

для осуществления деятельности

самозанятыми гражданами» на

период 2021-2024 годы

В соответствии с распоряжением Губернатора Пермского края от 28 февраля 2019 г. № 23-р «О реализации региональных проектов», в целях обеспечения реализации на территории Еловского муниципального округа Пермского края региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», утвержденных на территории Пермского края со сроком реализации 2021-2024 годы

Администрация Еловского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на период 2021-2024 годы.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте газеты «Искра Прикамья» и официальном сайте Еловского муниципального округа Пермского края.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Еловского муниципального округа по развитию инфраструктуры.

Глава муниципального округа –

глава администрации Еловского

муниципального округа Пермского края					     А.А. Чечкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Еловского муниципального округа Пермского края

от 07.12.2021 № 601-п

План мероприятий

(«дорожная карта») по реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на период 2021-2024 годы

- Общие положения

1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») направлена на развитие региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на территории Еловского муниципального округа Пермского края.

2. Целью Плана мероприятий («дорожной карты») является обеспечение реализации мероприятий и достижения показателей, установленных в «дорожной карте», принимаемой на развитие региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» по муниципальному имуществу, расположенному на территории Еловского муниципального округа Пермского края.

3. Срок реализации «дорожной карты» 2021-2024 годы.

4. Критерием оценки результативности «дорожной карты» является выполнение планируемых значений показателей.

5. Для оценки эффективности «дорожной карты» выбраны следующие целевые показатели:

| Наименование показателя | Планируемое значение показателя |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Увеличение количества объектов, включенных в перечень муниципального имущества (ед.) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Увеличение доли объектов, предоставленных субъектам МСП, самозанятым гражданам из состава перечня имущества, из которых (%) | 80** | 81 | 82 | 83 |
| Доля объектов имущества, переданных самозанятым гражданам из состава перечней имущества (0,3 часть, %) | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Доля объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней имущества (0,7 часть, %) | 56 | 57 | 57 | 58 |

(*) – количество объектов увеличивается ежегодно на 10% от факта предыдущего года.

(**) – согласно Целевой модели, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р доля сданного в аренду имущества в 2021 году должна составлять 80%.

- План мероприятий «дорожной карты»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года. | Комитет имущественных отношений и градостроительства администрации Еловского муниципального округа Пермского края; Отдел развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации Еловского муниципального округа Пермского края |
| 2 | Актуализация раздела «Имущественная поддержка» на официальном сайте администрации | На постоянной основе по факту внесения изменений | Комитет имущественных отношений и градостроительства администрации Еловского муниципального округа Пермского края; Отдел развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации Еловского муниципального округа Пермского края |
| 3 | Подбор имущества, пригодного для предоставления самозанятым гражданам, с целью включения такого имущества в перечень | Ежегодно до 1 октября текущего года | Комитет имущественных отношений и градостроительства администрации Еловского муниципального округа Пермского края; Отдел развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации Еловского муниципального округа Пермского края |
| 4 | Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | Ежегодно до 1 ноября текущего года | Комитет имущественных отношений и градостроительства администрации Еловского муниципального округа Пермского края; Отдел развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации Еловского муниципального округа Пермского края |
| 5 | Предоставление имущества субъектам МСП и самозанятым гражданам | Ежеквартально | Комитет имущественных отношений и градостроительства администрации Еловского муниципального округа Пермского края; Отдел развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации Еловского муниципального округа Пермского края |

# Text boxes

601-п

07.12.2021