В соответствии с Порядком предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 915-п, постановлением Правительства Пермского края от 12 января 2022 г. № 7-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования на 2022 год», в целях обеспечения оснащения оборудованием образовательных организаций для мастерских по предмету «Технология»

Администрация Еловского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по оснащению оборудованием муниципального общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная школа», реализующего программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте газеты «Искра Прикамья» и официальном сайте Еловского муниципального округа Пермского края.

3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Еловского муниципального округа Пермского края по социальной политике.

Глава муниципального округа –

глава администрации Еловского

муниципального округа Пермского края                                                   А.А. Чечкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Еловского

муниципального округа

Пермского края

от 14.02.2022 № 68-п

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по оснащению оборудованием муниципального общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная школа», реализующего программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

| Номер п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утверждение Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в муниципальных образовательных организациях Пермского края |
| 1 | Проведение анализа материальной базы общеобразовательной организации, прошедшей конкурсный отбор | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Еловская средняя общеобразовательная школа» (далее - МОУ «Еловская СОШ») Отдел образования администрации Еловского муниципального округа Пермского края (далее - Отдел образования) | 1 квартал 2022 г. |
| 2 | Формирование Перечня необходимого оборудования для оснащения и обновления материальной базы в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 29.11.2021 № 26-01-06-1220 «Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в муниципальных образовательных организациях Пермского края» | МОУ «Еловская СОШ» | 1 квартал 2022 г. |
| 3 | Согласование Перечня необходимого оборудования с Министерством образования и науки Пермского края (направление письма от Отдела образования администрации Еловского муниципального округа в адрес Министерства посредством МСЭД) | Отдел образования | 1 квартал 2022 г. |
| Информация о выполнении раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края в срок до 31 марта 2022 года |
| Осуществление закупки необходимого Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в муниципальных образовательных организациях Пермского края |
| 4 | Подготовка документов для закупки необходимого оборудования для оснащения и обновления материальной базы в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 29.11.2021 № 26-01-06-1220 «Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в муниципальных образовательных организациях Пермского края» | МОУ «Еловская СОШ» | Апрель 2022 г. |
| 5 | Осуществление закупки необходимого оборудования | МОУ «Еловская СОШ», Отдел муниципальных закупок и финансово-экономическим вопросам администрации Еловского муниципального округа | Июнь 2022 г. |
| Информация о выполнении пункта предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края в срок до 30 июня 2022 года |
| Реализация мероприятий по оснащению оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования |
| 6 | Размещение закупленного оборудования в мастерской общеобразовательной организации | МОУ «Еловская СОШ» | до 01 сентября 2022 г. |
| 7 | Торжественное открытие кабинета по предмету «Технология» (привлечение СМИ, приглашением первых лиц муниципалитета (края), обучающихся, родителей пр.) | МОУ «Еловская СОШ» Отдел образования | до 10 сентября 2022 г. |
| 8 | Размещение информации об открытии кабинетов, в том числе фото информации (помещение до ремонта, помещение после ремонта, установка оборудования, открытие мастерской, освещение в СМИ, открытие мастерской с приглашением первых лиц) | Администрация Еловского муниципального округа | до 01 октября 2022 г. |
| 9 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии общеобразовательных организаций по реализации образовательной программы по предмету «Технология» в целях увеличения охвата обучающихся | МОУ «Еловская СОШ» | постоянно |
| Информация о выполнении пункта предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края в срок до 1 декабря 2022 года, по пункту 9 по итогам полугодия до 31 декабря 2022 года, по итогам учебного года – до 15 июня 2023 года. |
| Предоставление отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов |
| 10 | Предоставление в Министерство образования и науки Пермского края посредством системы электронного документооборота Пермского края отчета о расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме, установленнойприложением 3 Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 915-п, подписанный руководителем органа управления образованием муниципального образования | Отдел образования | не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов |
| 11 | Предоставление в информационной системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» – отчета о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертовпо форме, установленной Соглашением | Отдел образования | до 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов |
| 12 | Предоставление в Министерство образования и науки Пермского края копий документов, подтверждающих приобретение оборудования в соответствии с перечнем оборудования | МОУ «Еловская СОШ», Отдел образования | до 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов |
| Информация о выполнении раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края в срок до 1 марта 2023 года |
| Направление содержательного отчета с указанием качественных и количественных показателей по итогам 2022-2023 учебного года, в том числе информации о достижении показателей результативности, указанных в п. 2.2. постановления Правительства Пермского края от 25 ноября 2021 года № 915-п «Об утверждении Порядком предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования» и документов, подтверждающих достижение показателей результативности, а также подведение итогов учебного года |
|  | Предоставление Отчета и информации о выполнении раздела в Министерство образования и науки Пермского края иных межбюджетных трансфертов | Отдел образования | в срок не позднее 15 июня года, следующего за годом предоставления иных межбюджетны |

# Text boxes

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению оборудованием муниципального общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная школа», реализующего программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

14.02.2022

68-п