Об утверждении Перечня мероприятий

(«дорожной карты») по приватизации

муниципального унитарного предприятия

«Авангард» путем реорганизации в общество

с ограниченной ответственностью «Авангард»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением губернатора Пермского края от 04 сентября 2020 г. № 175-р «О планах мероприятий («дорожных картах») по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий Пермского края», Положением о порядке приватизации муниципального имущества Еловского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением Думы Еловского муниципального округа Пермского края от 24 мая 2021 г. № 132

Администрация Еловского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий («дорожную карту») по приватизации муниципального унитарного предприятия «Авангард» путем реорганизации в общество с ограниченной ответственностью «Авангард».

- Признать утратившим силу распоряжение Администрации Еловского муниципального округа Пермского края от 01 февраля 2021 г. № 16-р «Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной карты») по приватизации муниципального унитарного предприятия «Авангард» путем реорганизации в общество с ограниченной ответственностью «Авангард».

- Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте газеты «Искра Прикамья» и официальном сайте Еловского муниципального округа Пермского края.

- Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Еловского муниципального округа по развитию инфраструктуры.

Глава муниципального округа –

глава администрации Еловского

муниципального округа Пермского края					     А.А. Чечкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Еловского

муниципального округа

Пермского края

от 08.04.2022 № 159-п

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий («дорожная карта») по приватизации муниципального унитарного предприятия «Авангард» путем реорганизации в общество с ограниченной ответственностью «Авангард»

| № п/п | Наименование мероприятия, основание | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МУП «Авангард», составление акта инвентаризации имущества Составление промежуточного бухгалтерского (финансового) баланса, определение балансовой стоимости активов, подлежащих приватизации, при этом земельные участки оцениваются по кадастровой стоимости (пункты 2, 3 статьи 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) | 01.05.2022 | Директор МУП «Авангард» |
| 2 | Организация проведения аудиторской проверки полноты и правильности документов по приватизации, результатов инвентаризации и промежуточного баланса, составления аудиторского заключения (пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) | 01.05.2022 | Директор МУП «Авангард» |
| 3 | Составление перечня объектов, не подлежащих приватизации в составе МУП «Авангард» | 01.05.2022 | Директор МУП «Авангард» |
| 4 | Направление в Комитет имущественных отношений и градостроительства администрации Еловского муниципального округа Пермского края: - акта инвентаризации имущества; - документов на земельные участки (кадастровые паспорта или копии договоров аренды); - годового бухгалтерского (финансового) отчета; - промежуточного бухгалтерского (финансового) отчета; - расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов; - обязательств МУП «Авангард»; - сведений о размере уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования МУП «Авангард»; - сведений об имеющихся обременениях приватизируемого имущества; - предложений по объектам, не подлежащих приватизации | 01.05.2022 | Директор МУП «Авангард» |
| 5 | Подготовка и направление на утверждение передаточного акта (пункт 2 статьи 59 ГК РФ) | 15.05.2022 | Комитет имущественных отношений и градостроительства Администрации Еловского муниципального округа (далее - КИО) |
| 6 | Направление в Финансовое управление администрации Еловского муниципального округа Пермского края проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества Еловского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – проект прогнозного плана) | 15.05.2022 | КИО |
| 7 | Подготовка проекта решения Думы Еловского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Еловского муниципального округа Пермского края от 07 декабря 2021 г. № 202 «О бюджете Еловского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Проект). | В течение месяца после направления проекта прогнозного плана КИО | Финансовое управление администрации Еловского муниципального округа Пермского края |
| 8 | Подготовка проекта постановления Администрации Еловского муниципального округа Пермского края «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Авангард» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Авангард» и направление на утверждение | В течение 5 рабочих дней после утверждения Проекта | КИО |
| 9 | Направление заявления-уведомления по форме № Р12003 о начале процедуры реорганизации МУП «Авангард» в Межрайонную ИФНС № 17 России по Пермскому краю (пункты 1, 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, Приказ Федеральной налоговой службы России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@) | В течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации МУП «Авангард» | Директор МУП «Авангард» |
| 10 | Опубликование уведомления о реорганизации МУП «Авангард» в журнале «Вестник государственной регистрации» (пункт 1 статьи 60 ГК РФ, пункт 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) | Дважды с периодичностью 1 раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (первое сообщение не позднее 30-ти дней со дня вступления в силу постановления Администрации о реорганизации МУП «Авангард») | Директор МУП «Авангард» |
| 11 | Направление письменных уведомлений кредиторам и контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры, о реорганизации МУП «Авангард» (пункт 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) | В течение 5-ти рабочих дней после даты направления в Межрайонную ИФНС № 17 России по Пермскому краю заявления-уведомления о начале реорганизации МУП «Авангард» | Директор МУП «Авангард» |
| 12 | Уведомление работников МУП «Авангард» о реорганизации (статья 74, 75 ТК РФ) | Не позднее чем за 2 месяца до даты окончания реорганизации МУП «Авангард» | Директор МУП «Авангард» |
| 13 | Подготовка проекта постановления Администрации Еловского муниципального округа «Об условиях приватизации МУП «Авангард» (статья 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, статьи 29, 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ): - утверждение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «Авангард»; - утверждение перечня объектов, не подлежащих приватизации имущественного комплекса МУП «Авангард»; - утверждение уставного капитала хозяйственного общества, номинальной стоимости доли Еловского муниципального округа | Не позднее 01.09.2022 | КИО |
| 14 | Размещение постановления Администрации Еловского муниципального округа «Об условиях приватизации МУП «Авангард» на официальном сайте torgi.gov.ru (пункт 2 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) | В течение 10 дней со дня принятия постановления Администрации «Об условиях приватизации МУП «Авангард» | КИО |
| 15 | Разработка проекта Устава ООО «Авангард» | Не позднее 01.09.2022 | Директор МУП «Авангард» Юридический отдел Администрации Еловского муниципального округа |
| 16 | Утверждение Устава ООО «Авангард». Назначение директора ООО «Авангард» | 15.09.2022 | Администрация Еловского муниципального округа |
| 17 | Передача объектов и имущества, не подлежащих приватизации, в муниципальную казну Еловского муниципального округа Пермского края | 15.09.2022 | КИО Директор МУП «Авангард» |
| 18 | Направление заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «Авангард» в Межрайонную ИФНС № 17 России по Пермскому краю по форме № Р12016 (подпункт «а» пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, Приказ Федеральной налоговой службы России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@) с приложением: - постановления Администрации Еловского муниципального округа Пермского края «Об условиях приватизации МУП «Авангард»; - Устава ООО «Авангард»; - передаточного акта | Не ранее, чем через 3 месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации МУП «Авангард» (пункт 1 статьи 60.1 ГК РФ) | Директор МУП «Авангард» |
| 19 | Направление в КИО выписки из ЕГРЮЛ, экземпляр передаточного акта | В течение 3-х рабочих дней после получения документов из МИ ФНС № 17 России по Пермскому краю | Директор ООО «Авангард» |
| 20 | Внесение изменений в Реестр муниципального имущества Еловского муниципального округа Пермского края | В течение месяца после получения документов (выписка из ЕГРЮЛ, экземпляр передаточного акта) | КИО |
| 21 | Закрытие расчетных счетов МУП «Авангард» | После государственной регистрации юридического лица – ООО «Авангард» | Директор ООО «Авангард» |
| 22 | Внесение изменений в гражданско-правовые договоры МУП «Авангард». Оформление дополнительных соглашений к трудовым договорам сотрудников МУП «Авангард» (статья 75 ТК РФ) | После государственной регистрации юридического лица – ООО «Авангард» | Директор ООО «Авангард» |
| 23 | Осуществление государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, переданное ООО «Авангард» (пункт 2 статьи 48, статья 66 ГК РФ) | После государственной регистрации юридического лица – ООО «Авангард» | Директор ООО «Авангард» |

# Text boxes

159-п

08.04.2022